## Sheet1
Zeitplan
KW | Datum | Tag | Was | Wer | S | Schüler
50 | 2020-12-16 | Di | Meat-up with DIVA.EXCHANGE | S,D,B | D | DIVA.EXCHANGE
6 | 2021-02-09 | Di | Organisational Meeting | S,D | B | Betreuer, S. Neuhaus
8 | 2021-02-22 | Mo | Preparation Kickoff Meeting | S
| 2021-02-22 | Mo | Kickoff Meeting | S,D,B
| 2021-02-25 | Do | wöchentliches Meeting | S,D,B
9 | - | - | Informationen sammeln zu DIVA.EXCHANGE, irohad, I2P | S
| 2021-03-01 | Mo | wöchentliches Meeting | S,D
| 2021-03-04 | Do | wöchentliches Meeting | S,D,B
10 | - | - | Informationen sammeln zu DIVA.EXCHANGE, irohad, I2P | S | Meetings
| - | - | BA anfangen zu schreiben, Inhaltsverzeichnis und Struktur | S | BA
| 2021-03-08 | Mo | wöchentliches Meeting | S,D | Research
| 2021-03-11 | Do | wöchentliches Meeting | S,D,B | Coding
11 | - | - | Informationen sammeln zu DIVA.EXCHANGE, irohad, I2P | S
| - | - | Ausgangslage und Ziel | S
| 2021-03-15 | Mo | wöchentliches Meeting | S,D
| 2021-03-18 | Do | wöchentliches Meeting | S,D,B
12 | - | - | Use-Cases erstellen | S
| - | - | Theoretische Grundlagen | S
| 2021-03-22 | Mo | wöchentliches Meeting | S,D
| 2021-03-25 | Do | wöchentliches Meeting | S,D,B
13 | - | - | Tools & Frameworks untersuchen | S
| - | - | Überprüfen und verbessern | S
| 2021-03-29 | Mo | wöchentliches Meeting | S,D
| 2021-04-01 | Do | wöchentliches Meeting | S,D,B
14 | - | - | Tools & Frameworks untersuchen | S
| 2021-04-05 | Mo | wöchentliches Meeting | S,D
| 2021-04-08 | Do | wöchentliches Meeting | S,D,B
15 | - | - | Experiment implementieren | S
| - | - | Methodik | S
| 2021-04-12 | Mo | wöchentliches Meeting | S,D
| 2021-04-15 | Do | wöchentliches Meeting | S,D,N
16 | - | - | Experiment implementieren | S
| - | - | Methodik | S
| 2021-04-19 | Mo | wöchentliches Meeting | S,D
| 2021-04-22 | Do | wöchentliches Meeting | S,D,B
17 | - | - | Experiment implementieren | S
| - | - | Methodik | S
| 2021-04-26 | Mo | wöchentliches Meeting | S,D
| 2021-04-29 | Do | wöchentliches Meeting | S,D,B
18 | - | - | Experiment implementieren | S
| - | - | Methodik | S
| 2021-05-03 | Mo | wöchentliches Meeting | S,D
| 2021-05-06 | Do | wöchentliches Meeting | S,D,B
19 | - | - | Resultate analysieren | S
| - | - | Resultate | S
| 2021-05-10 | Mo | wöchentliches Meeting | S,D
| 2021-05-13 | Do | wöchentliches Meeting | S,D,B
20 | - | - | Resultate analysieren | S
| - | - | Diskussion | S
| - | - | Arbeit für Feedback einreichen | S,B
| 2021-05-17 | Mo | wöchentliches Meeting | S,D
| 2021-05-20 | Do | wöchentliches Meeting | S,D,B
21 | - | - | Code Dokumentieren | S
| - | - | Überprüfen und verbessern | S
| 2021-05-24 | Mo | wöchentliches Meeting | S,D
| 2021-05-27 | Do | wöchentliches Meeting | S,D,B
22 | - | - | Code Dokumentieren | S
| - | - | Reserve
| 2021-05-31 | Mo | wöchentliches Meeting | S,D
| 2021-06-03 | Do | wöchentliches Meeting | S,D,B
23 | - | - | Reserve
| 2021-06-11 | Fr | Abgabe BA - 17:00 Uhr | S
26, 27 | 2021-07-01 | Do | Präsentation Zeitfenster Start | S
| 2021-07-06 | Do | Präsentation Zeitfenster Ende | S